## 工作表1
小组计划实施表
日期：2017.9.6 第二周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 使用磨刀原型设计工具完成时尚轻纺APP首页设计，自己思考及参考相应的资料设计首页面，然后小组一起讨论，统一意见，最终完成一个统一的有自己风格的首页面。 | 小组成员完成时尚轻纺首页面设计，并且经过大家讨论后，统一了结果，确定了首页的布局。
龙荣盛
李志华
石婉霞
陈俊彬
总结：小组成员协同工作，积极讨论并发表自己的意见，但是项目开发进度较慢，还需要加快加紧完成。
日期：2017.9.6 第二周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 完成账户管理功能模块中的设计师注册和普通用户注册规约描述，包括设计师注册和普通用户注册的界面设计。 | 完成设计师注册页面设计，普通用户注册页面设计。设计师注册规约和普通用户注册规约的描述不够完整。 | 已完成
龙荣盛 | 完成作品管理模块中的浏览设计师的规约描述，包括浏览设计师功能的界面设计。 | 完成情况良好。
李志华 | 完成作品管理模块中的浏览设计师作品的规约描述，包括浏览设计师作品功能的界面设计。 | 完成情况良好。
石婉霞 | 完成布料辅料管理模块中的浏览布料辅料信息的规约描述，包括浏览布料辅料信息的界面设计。 | 已完成布料服装管理模块中的浏览布料信息的界面设计，浏览布料辅料信息的规约描述未完成。 | 已完成
陈俊彬 | 完成品牌服装管理模块中的浏览品牌服装信息的规约描述，包括浏览品牌服装信息的界面设计。 | 已完成品牌服装管理模块中的浏览品牌服装信息的界面设计，浏览品牌服装信息的规约描述未完成。 | 已完成
总结：用例规约描述和界面设计一定要根据项目需求规格说明书进行。
日期：2017.9.11 第三周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 完成账户管理功能模块中的设计师登录、普通用户登录和忘记密码规约描述，包括界面设计。 | 已完成
龙荣盛 | 完成作品管理模块中的浏览设计师作品详细的规约描述，包括其界面设计。 | 已完成
李志华 | 完成作品管理模块中的浏览设计师详细的规约描述，包括其界面设计。 | 已完成
石婉霞 | 完成布料辅料管理模块中的浏览布料辅料详细信息的规约描述，包括其界面设计。 | 已完成
陈俊彬 | 完成品牌服装管理模块中的浏览品牌服装详细信息的规约描述，包括其界面设计。 | 已完成
总结：团队要多协作，多讨论多提出意见。
日期：2017.9.13 第三周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 整合小组成员前面完成的内容。 | 大致完成，不够完善。 | 周五前尽快完成
龙荣盛 | 完成作品管理模块中的发布作品、专辑管理的规约描述，包括其界面设计。 | 界面设计已完成，规约描述未写完整 | 继续完成
李志华 | 完成资讯信息管理模块中的浏览资讯信息、评论资讯信息的规约描述，及其界面设计。 | 已完成
石婉霞 | 完成布料辅料管理模块中的信息评论、布料辅料点赞、收藏、浏览供应商的规约描述。 | 已完成
陈俊彬 | 请假
总结：团队之间多交流，多参考好的界面设计，另一个把握好时间安排。
日期：2017.9.18 第四周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 完成账户管理模块的用例描述规约 | 未完成 | 内容较多，今天之内完成
龙荣盛 | 完成作品管理模块的用例描述规约 | 未完成 | 内容较多，明天上午前完成
李志华 | 完成资讯信息管理模块的用例描述规约 | 已完成 | 完善补充
石婉霞 | 完成布料辅料管理模块的用例描述规约 | 已完成 | 完善补充
陈俊彬 | 完成品牌服装管理模块的用例描述规约 | 已完成 | 完善补充
总结：
日期：2017.9.19 第四周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 整理小组成员完成的内容 | 已完成
龙荣盛 | 完善和修改前面完成的内容 | 已完成
李志华 |  | 已完成
石婉霞 |  | 已完成
陈俊彬 |  | 已完成
总结：有很多细节方面的问题没做好，还要继续修改和完善。
日期：2017.9.20 第四周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 整合小组的用例规约描述 | 继续完善
龙荣盛 | 完善和修改用例规约描述。 | 已完成
李志华 |  | 已完成
石婉霞 |  | 已完成
陈俊彬 |  | 已完成
总结：整合的过程中发现问题比较多，有很多细节的东西还要改善。
日期：2017.9.20 第四周 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 整合小组的用例规约描述 | 完成
龙荣盛 | MyBatis框架学习 | 继续学习
李志华 |  | 继续学习
石婉霞 |  | 继续学习
陈俊彬 |  | 继续学习
总结：
日期：2017.9.25 第五周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 账户管理模块相关数据库表初步设计 | 完成
龙荣盛 | 作品管理模块相关数据库表初步设计 | 完成
李志华 | 资讯管理模块相关数据库表初步设计 | 完成
石婉霞 | 布料管理模块相关数据库表初步设计 | 完成
陈俊彬 | 服装管理模块相关数据库表初步设计 | 完成
总结：
日期：2017.9.26 第五周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 账户管理模块相关数据库表修改和完善，学习Hbuilder的使用教程，（包括新建项目和创建HTML页面） | 数据库部分已修改完成
龙荣盛 | 作品管理模块相关数据库表修改和完善，学习Hbuilder的使用教程，（包括新建项目和创建HTML页面）
李志华 | 资讯管理模块相关数据库表修改和完善，学习Hbuilder的使用教程，（包括新建项目和创建HTML页面）
石婉霞 | 布料管理模块相关数据库表修改和完善，学习Hbuilder的使用教程，（包括新建项目和创建HTML页面）
陈俊彬 | 服装管理模块相关数据库表修改和完善，学习Hbuilder的使用教程，（包括新建项目和创建HTML页面）
总结：
日期：2017.9.27 第五周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 使用Hbuilder完成一个启动页的Demo
龙荣盛 | 作品管理中列表浏览的一个Demo
李志华 | 完成一个下拉选项框的Demo
石婉霞 | 视频学习混合式开发app
陈俊彬 | 视频学习混合式开发app
总结：