## 工作表1
小组计划实施表
日期：2017.9.6 第二周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 使用磨刀原型设计工具完成时尚轻纺APP首页设计，自己思考及参考相应的资料设计首页面，然后小组一起讨论，统一意见，最终完成一个统一的有自己风格的首页面。 | 小组成员完成时尚轻纺首页面设计，并且经过大家讨论后，统一了结果，确定了首页的布局。
龙荣盛
李志华
石婉霞
陈俊彬
总结：小组成员协同工作，积极讨论并发表自己的意见，但是项目开发进度较慢，还需要加快加紧完成。
日期：2017.9.6 第二周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 完成账户管理功能模块中的设计师注册和普通用户注册规约描述，包括设计师注册和普通用户注册的界面设计。 | 完成设计师注册页面设计，普通用户注册页面设计。设计师注册规约和普通用户注册规约的描述不够完整。 | 已完成
龙荣盛 | 完成作品管理模块中的浏览设计师的规约描述，包括浏览设计师功能的界面设计。 | 完成情况良好。
李志华 | 完成作品管理模块中的浏览设计师作品的规约描述，包括浏览设计师作品功能的界面设计。 | 完成情况良好。
石婉霞 | 完成布料辅料管理模块中的浏览布料辅料信息的规约描述，包括浏览布料辅料信息的界面设计。 | 已完成布料服装管理模块中的浏览布料信息的界面设计，浏览布料辅料信息的规约描述未完成。 | 已完成
陈俊彬 | 完成品牌服装管理模块中的浏览品牌服装信息的规约描述，包括浏览品牌服装信息的界面设计。 | 已完成品牌服装管理模块中的浏览品牌服装信息的界面设计，浏览品牌服装信息的规约描述未完成。 | 已完成
总结：用例规约描述和界面设计一定要根据项目需求规格说明书进行。
日期：2017.9.11 第三周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 完成账户管理功能模块中的设计师登录、普通用户登录和忘记密码规约描述，包括界面设计。 | 已完成
龙荣盛 | 完成作品管理模块中的浏览设计师作品详细的规约描述，包括其界面设计。 | 已完成
李志华 | 完成作品管理模块中的浏览设计师详细的规约描述，包括其界面设计。 | 已完成
石婉霞 | 完成布料辅料管理模块中的浏览布料辅料详细信息的规约描述，包括其界面设计。 | 已完成
陈俊彬 | 完成品牌服装管理模块中的浏览品牌服装详细信息的规约描述，包括其界面设计。 | 已完成
总结：团队要多协作，多讨论多提出意见。
日期：2017.9.13 第三周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 整合小组成员前面完成的内容。 | 大致完成，不够完善。 | 周五前尽快完成
龙荣盛 | 完成作品管理模块中的发布作品、专辑管理的规约描述，包括其界面设计。 | 界面设计已完成，规约描述未写完整 | 继续完成
李志华 | 完成资讯信息管理模块中的浏览资讯信息、评论资讯信息的规约描述，及其界面设计。 | 已完成
石婉霞 | 完成布料辅料管理模块中的信息评论、布料辅料点赞、收藏、浏览供应商的规约描述。 | 已完成
陈俊彬 | 请假
总结：团队之间多交流，多参考好的界面设计，另一个把握好时间安排。
日期：2017.9.18 第四周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 完成账户管理模块的用例描述规约 | 未完成 | 内容较多，今天之内完成
龙荣盛 | 完成作品管理模块的用例描述规约 | 未完成 | 内容较多，明天上午前完成
李志华 | 完成资讯信息管理模块的用例描述规约 | 已完成 | 完善补充
石婉霞 | 完成布料辅料管理模块的用例描述规约 | 已完成 | 完善补充
陈俊彬 | 完成品牌服装管理模块的用例描述规约 | 已完成 | 完善补充
总结：
日期：2017.9.19 第四周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 整理小组成员完成的内容 | 已完成
龙荣盛 | 完善和修改前面完成的内容 | 已完成
李志华 |  | 已完成
石婉霞 |  | 已完成
陈俊彬 |  | 已完成
总结：有很多细节方面的问题没做好，还要继续修改和完善。
日期：2017.9.20 第四周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 整合小组的用例规约描述 | 继续完善
龙荣盛 | 完善和修改用例规约描述。 | 已完成
李志华 |  | 已完成
石婉霞 |  | 已完成
陈俊彬 |  | 已完成
总结：整合的过程中发现问题比较多，有很多细节的东西还要改善。
日期：2017.9.20 第四周 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 整合小组的用例规约描述 | 完成
龙荣盛 | MyBatis框架学习 | 继续学习
李志华 |  | 继续学习
石婉霞 |  | 继续学习
陈俊彬 |  | 继续学习
总结：
日期：2017.9.25 第五周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 账户管理模块相关数据库表初步设计 | 完成
龙荣盛 | 作品管理模块相关数据库表初步设计 | 完成
李志华 | 资讯管理模块相关数据库表初步设计 | 完成
石婉霞 | 布料管理模块相关数据库表初步设计 | 完成
陈俊彬 | 服装管理模块相关数据库表初步设计 | 完成
总结：
日期：2017.9.26 第五周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 账户管理模块相关数据库表修改和完善，学习Hbuilder的使用教程，（包括新建项目和创建HTML页面） | 数据库部分已修改完成
龙荣盛 | 作品管理模块相关数据库表修改和完善，学习Hbuilder的使用教程，（包括新建项目和创建HTML页面）
李志华 | 资讯管理模块相关数据库表修改和完善，学习Hbuilder的使用教程，（包括新建项目和创建HTML页面）
石婉霞 | 布料管理模块相关数据库表修改和完善，学习Hbuilder的使用教程，（包括新建项目和创建HTML页面）
陈俊彬 | 服装管理模块相关数据库表修改和完善，学习Hbuilder的使用教程，（包括新建项目和创建HTML页面）
总结：
日期：2017.9.27 第五周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 使用Hbuilder完成一个启动页的Demo | 完成
龙荣盛 | 作品管理中列表浏览的一个Demo | 完成
李志华 | 完成一个下拉选项框的Demo | 完成
石婉霞 | 视频学习混合式开发app | 完成
陈俊彬 | 视频学习混合式开发app | 完成
总结：接下来的假期比较长，每个人都要利用放假的时间，进行相应的学习，针对自己薄弱的技术进行相应的加强，以能够更好的更有效率的进行开发，同时在开发过程中可能出现的难点要及时提出来，大家进行讨论。
日期：2017.10.16 第八周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 整合小组前面完成的内容 | 完成
龙荣盛 | 作品管理模块获取所有设计师作品的一个接口的实现 | 未完成
李志华 | 资讯管理模块获取所有资讯信息的一个接口的实现 | 未完成
石婉霞 | 完成web接口设计 | 完成
陈俊彬 | 品牌服装模块获取所有品牌服装信息的一个接口的实现 | 未完成
总结：对于一些接口写的不够完善或者考虑不周的地方进行了修改。
日期：2017.10.18 第八周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 修改和完善账户管理模块的接口 | 修改完成 | 继续整合小组成员前面做的工作
龙荣盛 | 修改和完善作品管理模块的接口 | 修改完成
李志华 | 修改和完善资讯管理模块的接口 | 修改完成
石婉霞 | 修改和完善布料辅料管理模块的接口 | 修改完成
陈俊彬 | 修改和完善品牌服装管理模块的接口 | 修改完成
总结：在这个星期内对于一些接口写的不够完善或者考虑不周的地方进行了修改。
日期：2017.10.18 第八周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 修改和完善账户管理模块的接口 | 修改完成 | 继续整合小组成员前面做的工作
龙荣盛 | 修改和完善作品管理模块的接口 | 修改完成
李志华 | 修改和完善资讯管理模块的接口 | 修改完成
石婉霞 | 修改和完善布料辅料管理模块的接口 | 修改完成
陈俊彬 | 修改和完善品牌服装管理模块的接口 | 修改完成
总结：在这个星期内对于一些接口写的不够完善或者考虑不周的地方进行了修改。
日期：2017.10.23 第九周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 用户管理模块UserController接口的实现 | 继续完成
龙荣盛 | 作品管理WorkController接口的实现 | 继续完成
李志华 | 专辑管理中AlumnController接口的实现 | 继续完成
石婉霞 | 布料辅料管理模块界面的开发 | 继续完成
陈俊彬 | 品牌服装管理模块中的BrandClothController接口的实现 | 继续完成
总结：
日期：2017.10.24 第九周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 继续完成用户管理模块UserController接口的实现，并且进行登录界面的开发 | 完成
龙荣盛 | 继续完成作品管理WorkController接口的实现 | 完成
李志华 | 继续完成专辑管理中AlumnController接口的实现 | 完成
石婉霞 | 完成布料辅料管理模块界面的开发 | 完成
陈俊彬 | 完成品牌服装管理模块中的BrandClothController接口的实现 | 完成
总结：
日期：2017.10.25 第九周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 登录界面和注册界面的开发 | 完成
龙荣盛 | 完成作品管理WorkController接口的实现 | 完成
李志华 | 完成专辑管理中AlumnController接口的实现 | 完成
石婉霞 | 布料辅料管理模块界面的开发 | 完成
陈俊彬 | 品牌服装管理模块界面的开发 | 完成
总结：
日期：2017.10.30 第十周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 完成后台设计师注册和普通用户注册的功能 | 完成
龙荣盛 | 完成后台前端想买模块的增删改查功能 | 完成
李志华 | 完成设计师列表和详细信息查询 | 完成
石婉霞 | 初级完成布料辅料的界面 | 未完成
陈俊彬 | 完成前端服装设计详情的界面与css | 未完成
总结：
日期：2017.10.31 第十周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 完成后台设计师信息修改和普通用户信息修改的功能 | 未完成
龙荣盛 | 完成作品详细详细页面的信息的内容的查询，点赞和收藏功能 | 完成
李志华 | 完成根据设计师查询作品的功能 | 完成
石婉霞 | 继续完成布料辅料的界面 | 完成
陈俊彬 | 继续完成前端服装设计详情的界面与css | 完成
总结：
日期：2017.11.1 第十周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 继续完成后台设计师信息修改和普通用户信息修改的功能 | 完成
龙荣盛 | 完成作品评论和查询评论功能的后台接口 | 完成
李志华 | 完成设计师列表和详细信息的查询的后台接口 | 完成
石婉霞 | 完善完成布料辅料的界面 | 未完成
陈俊彬 | 完成服装前端列表浏览服装的界面（迟到） | 未完成
总结：
日期：2017.11.6 第十一周 周一、周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 整合小组成员前面完成的内容 | 完成
龙荣盛 | 梳理前面完成的内容，并对下一步的任务做一个计划，以及对之前遇到的问题和后面开发可能遇到的问题做一个总结和分析 | 完成
李志华
石婉霞
陈俊彬
总结：
日期：2017.11.7 第十一周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 继续完成用户注册界面的开发 | 完成
龙荣盛 | 布料辅料管理的后台接口的开发 | 未完成
李志华 | 完成资讯信息详细界面的开发 | 完成
石婉霞 | 共同协作完成布料辅料列表浏览和详细页面的开发，及服装品牌列表浏览和详细页面的开发。 | 完成
陈俊彬
总结：
日期：2017.11.13、14 第十二周 周一、周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 完成用户账号管理模块的基本界面 | 完成
龙荣盛 | 完成发布作品页面的设计以及功能的实现 | 未完成
李志华 | 设计咨询列表和咨询详细信息界面 | 未完成
石婉霞 | 共同协作完成布料辅料管理模块和品牌服装管理模块的页面的开发。 | 完成
陈俊彬
总结：
日期：2017.11.15 第十二周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 登录注册功能的前后台的交互 | 注册功能未完成
龙荣盛 | 继续完成发布作品页面的设计以及功能的实现 | 完成
李志华 | 继续设计咨询列表和咨询详细信息界面 | 完成
石婉霞 | 完善界面以及数据库数据的录入 | 完成
陈俊彬
总结：
日期：2017.11.20/21 第十三周 周一、二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 完成注册功能和忘记密码功能前后台的交互 | 完成
龙荣盛 | 完成作品列表页面的前后台的交互 | 完成
李志华 | 资讯列表和详细信息页面的前后台的交互 | 未完成
石婉霞 | 启动页的设置以及找图片和图标素材 | 完成
陈俊彬
总结：
日期：2017.11.22 第十三周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
伍圣和 | 完成修改用户信息的（修改密码，修改头像，姓名，性别）前后台的交互
龙荣盛 | 完成作品列表页面的前后台的交互，以及页面的优化
李志华 | 资讯列表和详细信息页面的前后台的交互
石婉霞 | 布料辅料管理模块界面的优化
陈俊彬 | 品牌服装管理模块界面的优化
总结：