## 工作表1
小组计划实施表
日期：2017.9.4 第二周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 账号管理的用例规约 | 已完成 | 参考小组需求规格说明书完成用例规约图
王崧淦 | 作品管理的用例规约 | 已完成
林冰莲 | 面料辅料管理的用例规约 | 已完成
陈观钦 | 资讯管理和设计师管理的用例规约 | 已完成
范永盛 | 品牌服装管理的用例规约 | 已完成
总结：时间把握不好。下次会调整好。
日期：2017.9.6 第二周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 初步确定“我的”页面主要显示的功能并作出相应的文字描述 | 已完成，同时在第四节课也完成了备注中的讨论 | 在我们的app中。主要有四个页面。另外：在最后的一个小时进行讨论，讨论页面里的功能是否合理并作出微调
王崧淦 | 初步确定“首页”页面主要显示的功能并作出相应的文字描述 | 已完成，同时在第四节课也完成了备注中的讨论
林冰莲 | 初步确定“作品”页面主要的显示功能并作出相应的文字描述 | 已完成，同时在第四节课也完成了备注中的讨论
范永盛 | 初步确定“资讯”页面主要的显示功能并作出相应的文字描述 | 已完成，同时在第四节课也完成了备注中的讨论
陈观钦 | 初步确定“首页”页面主要显示的功能并作出相应的文字描述 | 已完成，同时在第四节课也完成了备注中的讨论
总结：这次计划完成得还算顺利，就是安排的内容有点少。组员们很快就完成了。
Note on A5: Microsoft: