## 工作表1
小组计划实施表
日期：2017.9.6 第二周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 完成游客基础功能中，列表浏览设计师，查看设计师作品的文字用例规约 | 已完成
李晨 | 完成游客基础功能中，搜索信息、浏览品牌服装，浏览布料辅料的文字用例规约 | 已完成
俞玉拥 | 使用墨刀将APP首页设计完成 | 已完成
周滨 | 完成APP其它四个页面（品牌服装、布料辅料、设计师、我的信息）的草图设计 | 已完成
麦麦提伊力·奥斯曼 | 使用墨刀将APP登录界面设计完成 | 已完成
关伟棋 | 完成游客的登录、注册的文字用例规约 | 已完成
总结：用例规约已完成但质量未达标，需要修改
日期：2017.9.6 第二周 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 修改首界面设计，完成设计作品详情页面
李晨 | 完成布料辅料界面设计
俞玉拥 | 完成品牌服装界面设计
周滨 | 完成个人信息界面设计
麦麦提伊力·奥斯曼 | 完成收藏管理界面设计
关伟棋 | 完成关注管理界面设计
总结：
日期：2017.9.11 第三周 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 完成“我的收藏”界面设计（包括子界面） | 已完成
李晨 | 完成“我要评论”界面设计（包括子界面） | 已完成
俞玉拥 | 完成“我的资料”界面设计（包括子界面） | “子界面-更改密码”未完成
周滨 | 完成“我的专辑”界面设计（包括子界面） | 已完成
麦麦提伊力·奥斯曼 | 完成“购买记录”界面设计（包括子界面） | 已完成
关伟棋 | 完成“购买意向”界面设计（包括子界面） | 已完成，未统一在同一项目
总结：我的资料任务较多，未分配平均，其余任务完成情况良好
日期：2017.9.13 第三周 周三 全天
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 完成首页-资讯，首页-设计师用例规约 | 已完成 | 下午大部分时间用于修改，统一小组作品
李晨 | 完成登录、注册用例规约 | 已完成 | 遵守约定规格，质量较好，额外完成了忘记密码流程
俞玉拥 | 完成品牌服装首界面用例规约 | 已完成 | 遵守约定规格，质量较好，额外完成了品牌服装详细信息界面
周滨 | 完成布料辅料首界面用例规约 | 已完成 | 遵守约定规格，质量一般，进行了修改
麦麦提伊力·奥斯曼 | 完成我的信息首界面用例规约 | 已完成 | 遵守约定规格，质量一般，进行了修改
关伟棋 | 完成设计作品首界面用例规约 | 已完成 | 遵守约定规格，质量良好
总结：此次分配任务量过少，但个人能力不一，导致完成效果不一，下次会修改分配量，完成用例规约效果还好，但在统一时会出现许多问题，如改了文字布局，截图完整等，整合需要一定时间，下次要吸取教训。此次小组作品统一、修改、整合已完成，排序未完成。
日期：2017.9.18 第四周 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 完成“我的资料”与“设置”模块用例规约 | 已完成
李晨 | 完成“我的专辑”模块用例规约 | 已完成
俞玉拥 | 完成“我的关注”与“我的收藏模块”用例规约 | 已完成
周滨 | 完成“我的购买记录”模块用例规约 | 已完成
麦麦提伊力·奥斯曼 | 完成“我的购买意向”模块用例规约 | 未完成 | 由于没有去参考查看上次写好的用例规约，导致描述不清，并且有错漏，需要重新编写
关伟棋 | 完成“我的评论”模块用例规约 | 未完成 | 我的评论中每个模块（资讯，设计作品，品牌服装，布料辅料）的用例规约编写不完整，需要修改
总结：此次任务分配较平均，但由于由于沟通不够完善，导致有些组员任务未完成，下次改进，而且由于此次时间不足，所以并未对组员的文档进行合并，晚上回去会做好
日期：2017.9.19 第四周 周二 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 修改用例规约，修改用例规约设计图，整合统一需求文档，界面设计，用例规约。 | 已完成
李晨 | 学习H5制作APP,完成下拉刷新demo | 已完成
俞玉拥 | 学习H5制作APP,完成轮播图demo | 未完成
周滨 | 学习H5制作APP,完成弹窗demo | 未完成
麦麦提伊力·奥斯曼 | 学习H5制作APP,完成图片长按删除demo | 已完成
关伟棋 | 学习H5制作APP,完成下拉框demo | 已完成
总结：此次任务由于组员对Hbuiler不熟悉，且未找到相应参考资料，所有导致有些任务未完成，另外经过提醒后，Hbuilder自带有模板可以参考，后续会让组员从中提取学习demo
日期：2017.9.20 第四周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 完成登录页面demo | 已完成
李晨 | 完成两个页面跳转demo | 已完成
俞玉拥 | 完成图片加载demo | 已完成
周滨 | 完成单选框demo | 未完成
麦麦提伊力·奥斯曼 | 完成复选框demo | 未完成 | 已完成复选框h5代码，未完成css代码
关伟棋 | 完成点赞与取消点赞demo | 未完成
总结：小组成员对demo完成程度不高，主要是由于对css和js的不熟悉，只能做出简单的HTML代码，不能达到制作APP的要求，需要在课余学习
日期：2017.9.20 第四周 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 完成滑动切换界面demo | 已完成
李晨 | 设计一个“轻纺商圈”图标 | 已完成
俞玉拥 | 设计一个“轻纺商圈”图标 | 已完成
周滨 | 设计一个“轻纺商圈”图标 | 已完成
麦麦提伊力·奥斯曼 | 继续完成复选框demo | 已完成
关伟棋 | 继续完成点赞与取消点赞demo | 已完成
总结：此次时间较充足，大家完成情况很好
日期：2017.9.25 第五周 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 阅读设计库设计文档及用例规约，筛选APP所需实体 | 已完成
李晨 | 阅读设计库设计文档及用例规约，筛选APP所需实体，提交修改后的文档 | 已完成 | 完成情况良好
俞玉拥 | 阅读设计库设计文档及用例规约，筛选APP所需实体，提交修改后的文档 | 已完成 | 完成情况良好
周滨 | 阅读设计库设计文档及用例规约，筛选APP所需实体，提交修改后的文档 | 已完成 | 完成情况一般
麦麦提伊力·奥斯曼 | 阅读设计库设计文档及用例规约，筛选APP所需实体，提交修改后的文档 | 已完成 | 完成情况一般
关伟棋 | 阅读设计库设计文档及用例规约，筛选APP所需实体，提交修改后的文档 | 已完成 | 完成情况一般
总结：
日期：2017.9.26 第五周 周二 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 讨论完成数据库实体设计，完善实体（用户账号、用户资料）的属性 | 已完成
李晨 | 参与讨论数据库实体设计，完善实体（设计师作品）的属性 | 已完成
俞玉拥 | 参与讨论数据库实体设计，完善实体（布料）的属性 | 已完成
周滨 | 参与讨论数据库实体设计，辅助完成实体（设计师作品）的属性 | 已完成
麦麦提伊力·奥斯曼 | 参与讨论数据库实体设计，辅助完成实体（布料）的属性 | 已完成
关伟棋 | 参与讨论数据库实体设计，辅助完成实体（设计师作品）的属性 | 已完成
总结：今天上午已完成所有实体设计，实体属性设计已完成3个
日期：2017.9.27 第五周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 完成实体（服装）属性设计 | 已完成
李晨 | 完成实体（专辑）属性设计 | 已完成
俞玉拥 | 完成实体（关注）属性设计 | 已完成
周滨 | 辅助完成实体（关注）属性设计 | 已完成
麦麦提伊力·奥斯曼 | 辅助完成实体（资讯）属性设计 | 已完成
关伟棋 | 完成实体（资讯）属性设计 | 已完成
总结：
日期：2017.9.27 第五周 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 使用mysql搭建数据库，完成表（用户账号、用户资料、设计师作品）的创建 | 已完成
李晨 | 完成表（布料、资讯）的创建 | 已完成
俞玉拥 | 完成表（服装）的创建 | 已完成
周滨 | 完成表（专辑）的创建 | 已完成
麦麦提伊力·奥斯曼 | 完成表（关注）的创建 | 已完成
关伟棋 | 完成表（收藏）的创建 | 已完成
总结：
日期：2017.10.9 第七周 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谢永业 | 完成项目后台框架的搭建
李晨 | 完善数据库（fcsalbum、fcscloth、fcscollect、fcscomment）的注释、null
俞玉拥 | 完善数据库（fcscomponent、fcscostume、fcsdeignwork）的注释、null
周滨 | 完善数据库（fcsdictcate、fcsdictdata、fasfllow）的注释、null
麦麦提伊力·奥斯曼 | 完善数据库（fcsinformation、fcspurchase、fcstype）的注释、null
关伟棋 | 完善数据库（fcsuseraccount、fcsuserdata、fcsweave）的注释、null
总结：