## 工作表1
小组计划实施表
日期：2017.9.6第二周 周三上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 考试主题管理用例规约包括文字描写 | 已完成
胡永锋 | 个人中心管理用例规约包括文字描写 | 已完成
冯明东 | 进入考试模块用例规约包括文字描写 | 已完成
林旭诚 | 题目管理用例规约包括文字描写 | 已完成
孔繁楷 | 成绩管理用例规约包括文字描写 | 已完成
总结：
日期：2017.9.6第二周 周三下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 考试主题后台管理界面设计 | 完成基本布局工作的30%
胡永锋 | 个人中心管理界面设计 | 已完成
冯明东 | 进入考试模块界面设计 | 已完成
林旭诚 | 题目管理后台界面设计 | 完成基本布局工作的30%
阿力江·买买提江 | 登录和首页界面设计 | 已完成
孔繁楷 | 登录和首页界面设计 | 已完成
总结：今天早上做了用例规约，在下午做界面设计时，发现与之前的用户规约有点冲突，但是经过我们小组的讨论 。修改了用户规约
日期：2017.9.11第3周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 考试主题管理用例规约包括文字描写 | 已完成
胡永锋 | 修改个人中心管理用例规约包括文字描写和界面 | 已完成
冯明东 | 修改进入考试模块用例规约包括文字描写和界面 | 已完成
林旭诚 | 修改题目管理用例规约包括文字描写和界面 | 已完成
孔繁楷 | 修改成绩管理用例规约包括文字描写和界面 | 已完成
阿力江·买买提江 | 修改登陆与注册模块用例规约包括文字描写和界面 | 已完成
日期：2017.9.13第3周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 修改首页界面并整合各成员界面 | 已完成 | 界面根据作品展示会，进行修改与改善。
胡永锋 | 修改个人中心界面 | 已完成
冯明东 | 修改错题本界面 | 已完成
林旭诚 | 修改成绩展示界面 | 已完成
孔繁楷 | 修改进行答题的界面 | 已完成
阿力江·买买提江 | 修改个人信息展示界面 | 已完成
总结：经过作品展示会，清楚了解到自己这个项目的不足，进行了小组讨论与修改；总结出，主要问题在于项目的背景与功能需求模糊，这个方面还要继续加强。
日期：2017.9.18第4周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 查找数据库设计的工具并设计 | 未完成(确定数据库表，还没设计字段) | 由于上次修改了界面，这次一位在原有的基础上再修改用例规约。
胡永锋 | 学习前端技术 | 暂时在做其他项目
冯明东 | 学习后台技术 | 暂时在做其他项目
林旭诚 | 修改整个前端系统的用例规约 | 未完成(还有查看错题本模块的没有修改)
孔繁楷 | 修改整个后台系统的用例规约 | 已完成
阿力江·买买提江 | 学习前端技术 | 未完成
日期：2017.9.19第4周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 设计数据库表(主题表，题目) | 未完成 | 由于现在的用例规约基本可以完成，所以写文档这方面的工作安排一个同学，其他的同学先熟悉下开发中可能遇到的技术难点。
胡永锋 | 学习前端技术(weex框架) | 未完成
冯明东 | 学习前端技术(weex框架) | 未完成
林旭诚 | 修改查看错题本模块的用例规约 | 已完成
孔繁楷 | 了解javascript中的正则表达式 | 还在继续学习
阿力江·买买提江 | 学习前端技术(weex框架)
日期：2017.9.20第4周 周三上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 设计数据库表(主题表，题目) | 已完成
胡永锋 | 设计数据库用户表 | 已完成
冯明东 | 看spring spring MVC Mybatis的环境搭建 | 未完成
林旭诚 | 设计数据库成绩表 | 已完成
孔繁楷 | 了解javascript中的正则表达式的邮箱认证 | 已完成
阿力江·买买提江 | 今天没来
总结：
日期：2017.9.20第4周 周三下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 整理之前的做的文档，检查有没有哪些方面是漏掉的 | 已完成
胡永锋 | 看weex的环境搭建教程视频，并做个hello的demo | 有点难，未完成
冯明东 | 下载并熟悉IntelliJ IDEA的工作环境 | 已完成
林旭诚 | 学习maven项目管理器 | 还在学习
孔繁楷 | 学习springboot的环境搭建 | 还在学习
阿力江·买买提江 | 今天没来
总结：
日期：2017.9.25第5周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 根据用例规约找出成绩管理模块的实体 | 已完成
胡永锋 | 搭建ionic框架的环境，尝试创建项目。 | 有点棘手，未完成
冯明东 | 根据用例规约找出管理个人中心模块的实体 | 已完成
林旭诚 | 根据用例规约找出管理错题本模块的实体 | 已完成
孔繁楷 | 根据用例规约找出进入考试模块的实体 | 已完成
阿力江·买买提江 | 今天没来
总结：
日期：2017.9.26第5周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 分析成绩管理模块的实体，合并重复的实体 | 已完成
胡永锋 | 搭建ionic框架的环境，尝试创建项目。 | 完成
冯明东 | 分析管理个人中心模块的实体，合并重复的实体 | 已完成
林旭诚 | 分析管理错题本模块的实体，合并重复的实体 | 已完成
孔繁楷 | 分析进入考试模块的实体，合并重复的实体 | 已完成
阿力江·买买提江 | 今天没来
日期：2017.9.27第5周 周三上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 熟悉小马的项目框架的搭建流程 | 未完成
胡永锋 | 查看前几天写的数据库有没有错。并修改 | 已完成 | 经过第一次审查数据库文档，发现少了后台的表，下午继续完成
冯明东 | 查看前几天写的数据库有没有错，并修改 | 已完成
林旭诚 | 熟悉小马的项目框架的springboot的原理 | 未完成
孔繁楷 | 在本机搭建小马给的框架。 | 已完成
阿力江·买买提江 | 今天没来
日期：2017.9.27第5周 周三下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 熟悉小马的项目框架的搭建流程
胡永锋 | 查看前几天写的数据库有没有错。并复习jquery
冯明东 | 查看前几天写的数据库有没有错，
林旭诚 | 熟悉小马的项目框架的springboot的原理
孔繁楷 | thymeleaf 简单操作。(可先参考框架自带的页面是如何输出变量的)
阿力江·买买提江 | 今天没来
日期：2017.10.16第8周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 写主题管理模块web接口文档 | 未完成
胡永锋 | 写用户管理模块web接口文档 | 未完成
冯明东 | 写错题本管理模块web接口文档 | 未完成
林旭诚 | 写题目管理模块web接口文档 | 未完成
孔繁楷 | 写成绩管理模块web接口文档 | 未完成
阿力江·买买提江 | 写注册登录模块web接口文档 | 未完成
日期：2017.10.16第8周 周3
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 修改主题管理模块web接口文档和数据库接口文档 | 未完成
胡永锋 | 写用户管理模块web接口文档和数据库接口文档 | 未完成
冯明东 | 写错题本管理模块web接口文和档数据库接口文档 | 未完成
林旭诚 | 写题目管理模块web接口文档和数据库接口文档 | 未完成
孔繁楷 | 写成绩管理模块web接口文档和数据库接口文档 | 未完成
阿力江·买买提江 | 没来
日期：2017.10.23第9周 周1
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
陈建文 | 编写后台管理模块的主题管理页面
胡永锋 | 编写首页的界面
冯明东 | 编写进入考试模块界面
林旭诚 | 编写后台管理模块的题目管理页面
孔繁楷 | 编写后台管理模块的成绩管理页面
阿力江·买买提江 | 编写登陆与注册页面