## 工作表1
小组计划实施表
日期：2017.9.4 第二周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谭剑成 | 注册登录功能，修改密码功能用例图。 | 完成
谭惠凡 | 设计师的基本功能（包括作品管理和专辑管理）用例图。 | 完成
陈桦峰 | 设计师的扩展功能（包括关注设计师，查看购买意向和基本信息修改）用例图。 | 完成
杨喜燕 | 注册用户（客户）的扩展功能（客户的购买设计师作品功能和基本信息修改）用例图。 | 完成
张天帅 | 注册用户（客户）的基本功能（包括浏览，评论，点赞和收藏）用例图。 | 完成
谢梓哲 | 普通用户的登录，注册和忘记密码功能用例（浏览功能）用例图。 | 完成
总结：所有同学都完成了任务，团队意识很重要。
日期：2017.9.6 第二周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谭剑成 | 注册用户的浏览设计师的作品的功能用例规约。 | 完成
谭惠凡 | APP的首页的基本框架设计。 | 完成
陈桦峰 | 注册用户的作品评论，点赞，收藏，购买和关注设计师的功能用例规约。 | 完成
杨喜燕 | 注册用户（客户）的修改信息和收藏夹管理功能用例规约。 | 完成
张天帅 | 注册用户（客户）的浏览设计师，退出登录和关注管理功能用例规约。 | 完成
谢梓哲 | 普通用户的登录，注册和忘记密码功能用例规约。 | 完成
总结：所有同学都完成了任务，团队合作效率高。
日期：2017.9.6 第二周 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谭剑成 | 设计师的作品管理的功能用例规约。 | 完成
谭惠凡 | APP的首页的框架细化设计。 | 完成
陈桦峰 | 设计师的作品发表的功能用例规约。 | 完成
杨喜燕 | 注册用户（客户）浏览资讯信息，浏览布料辅料信息，浏览品牌服装信息功能用例规约。 | 完成
张天帅 | 注册用户（客户）的评论，点赞，收藏功能用例规约。 | 完成
谢梓哲 | 设计师的专辑管理，查看购买意向的功能用例规约。 | 完成
总结：所有同学都完成了任务，团队合作效率高。
日期：2017.9.11 第三周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谭剑成 | 用例修改和需求完善，总合设计界面。 | 完成
谭惠凡 | APP的首页我的的框架基础设计。 | 完成
陈桦峰 | APP的首页市集的框架基础设计。 | 完成
杨喜燕 |  |  | 请病假了
张天帅 | APP的首页设计的框架基础设计。 | 完成
谢梓哲 | APP的首页我的里面关于我的关注和收藏的框架基础设计。 | 完成
日期：2017.9.13 第三周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谭剑成 | 参与APP的首页设计导航栏的设计，总合设计界面。 | 完成
谭惠凡 | APP的首页我的的框架详细设计。 | 完成
陈桦峰 | APP的首页市集的框架详细设计。 | 完成
杨喜燕 | 参与APP的首页我的里面的注册和登录界面设计 | 完成
张天帅 | APP的首页设计的框架详细设计。 | 完成
谢梓哲 | APP的首页我的里面关于我的关注和收藏的框架详细设计。 | 完成
日期：2017.9.18 第四周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谭剑成 | APP的首页作品详细的界面设计。 | 完成
谭惠凡 | APP的首页我的的里面的更多功能的设计 | 完成
陈桦峰 | APP的首页布料详细的界面设计。 | 完成
杨喜燕 | 评论功能的界面设计 | 完成
张天帅 | APP的首页品牌详细的界面设计。 | 完成
谢梓哲 | APP的首页活动详细的界面设计。 | 完成
日期：2017.9.19 第四周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谭剑成 | 对自己前面所做的页面进行细化、修改和补充 |  | 这个任务一直持续到明天，任务完成，界面设计基本完成。
谭惠凡
陈桦峰
杨喜燕
张天帅
谢梓哲
日期：2017.9.20 第四周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谭剑成 | 对自己前面所做的页面进行细化、修改和补充 | 完成
谭惠凡 |  | 完成
陈桦峰 |  | 完成
杨喜燕 |  | 完成
张天帅 |  | 完成
谢梓哲 |  | 完成
日期：2017.9.25 第五周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
谭剑成 | 项目用例规约的修改和补充 |  | 这个任务难度还是挺耗时间的，所以持续时间是到明天
谭惠凡 | APP的设计页面的全面检查和细节处理
陈桦峰 | 数据库的内容讨论和修改（任命桦峰为小组长，具体任务由他分配）
杨喜燕
张天帅
谢梓哲