## 工作表1
小组计划实施表
日期：2017.9.6 第二周 周三上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吴衡鑫 | 详细完善考勤的需求文档的超级用户的需求描述的1/2 | 完成
林秋猛 | 详细完善考勤的需求文档的普通用户的需求描述 | 完成
袁鸣 | 完成功能清单 | 完成
姚银涛 | 用户登录界面设计，主界面的设计 | 完成
张海滨 | 详细完善考勤的需求文档的超级用户的需求描述的1/2 | 完成
李洽义 | 详细完善考勤的需求文档的考勤管理专员的需求描述 | 完成
日期：2017.9.6 第二周 周三下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吴衡鑫 | 三种用户的个人信息管理的界面设计，包括个人信息维护跟更新个人信息功能；考勤管理专员跟超级用户的考勤报表查看界面设计 | 完成个人信息管理的界面设计，未完成考勤报表查看界面设计
林秋猛 | 考勤管理专员的主界面设计，超级用户的角色管理界面设计，包括查询角色，更新角色，删除角色，新增角色功能。 | 完成考勤管理专员的主界面设计，未完成超级用户的角色管理界面设计
袁鸣 | 三种用户的更改密码界面设计；用户维护部分设计，包括所有用户列表维护跟角色维护功能 | 完成 | 用户维护功能有所重复，取消设计
姚银涛 | 考勤管理专员的考勤维护部分界面设计，包括删除考勤信息，更新考勤信息，查询考勤信息，查看考勤信息功能 | 完成但需要修改
张海滨 | 超级用户的主界面设计；超级用户的系统用户管理部分界面设计，包括新增系统用户，删除系统用户，更新系统用户，查询系统用户功能 | 完成超级用户的主界面设计；未完成系统用户管理部分界面设计
李洽义 | 考勤管理专员跟超级用户的考勤组织维护部分界面设计，包括查看考勤组织，查询考勤组织，更新考勤组织，删除考勤组织功能 | 完成但需要修改
总结 | 未完成的界面设计是设计后经过讨论后有所不合理，所以需要重新修改，争取尽快统一。
日期：2017.9.11 第三周 周一下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吴衡鑫 | 考勤管理专员跟超级用户的考勤报表查看界面设计 | 未完成 | 界面具体呈现未确定
林秋猛 | 整理完善需求文档，主要是与小马科技沟通结果 | 完成
袁鸣 | 超级用户的角色管理界面设计，包括查询角色，更新角色，删除角色，新增角色功能。 | 完成
姚银涛 | 考勤管理专员的考勤维护部分界面设计，包括删除考勤信息，更新考勤信息，查询考勤信息，查看考勤信息功能 | 完成
张海滨 | 超级用户的系统用户管理部分界面设计，包括新增系统用户，删除系统用户，更新系统用户，查询系统用户功能 | 完成
李洽义 | 考勤管理专员跟超级用户的考勤组织维护部分界面设计，包括查看考勤组织，查询考勤组织，更新考勤组织，删除考勤组织功能 | 完成
日期：2017.9.13 第三周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吴衡鑫 | 考虑其他小组意见，改进注册流程 | 完成
林秋猛 | 整理分享会成果来修改需求文档以及用例分析 | 完成
袁鸣 | 参考老师意见，完善签到流程，签到提醒方式 | 完成
姚银涛 | 详细考虑WiFi签到的实现 | 完成
张海滨 | 参考其他小组作品，考虑搜索功能的实现 | 完成
李洽义 | 参考其他小组作品，设置好作品界面的图标大小跟字体大小 | 完成
日期：2017.9.18 第四周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吴衡鑫 | 完成考勤维护模块，包括增删改查的用例规约描述 | 完成新建 | 进入后点击界面跳转较多
林秋猛 | 完成考勤组织模块，包括建立，删除，更新，查询跟查看考勤组织的用例规约描述 | 完成新建 | 界面设计与需求有所冲突，需要修改
袁鸣 | 完成个人信息模块的用例规约描述 | 完成
姚银涛 | 完成初步的前端的详细开发计划 | 未完成 | 初步讨论确立使用的具体框架
张海滨 | 完成考勤签到模块的用例规约描述 | 完成
李洽义 | 完成初步的后台的详细开发计划 | 未完成 | 初步讨论确立使用的具体框架
日期：2017.9.19 第四周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吴衡鑫 | 超级用户的后台管理个人信息管理模块界面设计 | 完成
林秋猛 | 继续完成考勤组织模块的删除，更新，查询跟查看考勤组织的用例规约描述 | 完成
袁鸣 | 超级用户的后台管理主页界面设计 | 完成
姚银涛 | 思考普通用户跟系统管理专员的考勤报表的查看 | 完成
张海滨 | 思考二维码签到的实现 | 未完成
李洽义 | 思考超级用户的后台考勤考勤报表的查看 | 完成
日期：2017.9.20 第四周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吴衡鑫 | 超级用户的后台考勤记录管理模块界面设计
林秋猛 | 根据相应的用例规约描述修改前端界面的不合理处
袁鸣 | 超级用户的后台考勤组织维护模块界面设计
姚银涛 | 修改普通用户跟系统管理专员的考勤情况的查看
张海滨 | 思考二维码签到的实现
李洽义 | 根据小马科技的文档跟想法查找相应资料