## 工作表1
日期：2017.9.6 二 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况
钟崇尧 | 负责登录模块界面设计 | 基本界面设计好了，待改善
黄宝怡 | 负责APP界面整体布局构思 | 基本构思好了，待加强
总结：由于今天开始做APP界面设计这一部分，刚开始可能没考虑到太多的的细节，以后会加强
日期：2017.9.6 二 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
钟崇尧 | 负责注册模块界面设计 | 基本界面设计好了，待改善
黄宝怡 | 负责APP界面首页的模板设计 | 基本模板设计好了，待后续完善加强
总结：个人习惯性的会按照PC端的界面设计来做，所以会导致移动端的用户体检不好，在这方面会多注意
日期：2017.9.11 三 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
黄宝怡 | 负责APP界面作品的模板设计 | 基本模板设计好了，待后续完善加强
总结：
日期：2017.9.13 三 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
钟崇尧 | 完善购买意向模块界面设计 | 还没确定最终版本，正在完善中
黄宝怡 | 完善布料辅料模块界面设计 | 还没确定最终版本，正在完善中
魏仲凯 | 完善界面总体风格设计 | 基本完善
王晓宇 | 完善登录模块界面设计 | 基本完善
总结：
日期：2017.9.13 三 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
钟崇尧 | 共同完成关于服装品牌、设计作品、布料辅料共同联系关系的界面设计，增加查看购买意向功能。 | 查看购买意向功能已完善，其他界面正在更加完善中
黄宝怡
魏仲凯
王晓宇
总结：经过老师的讲解，我们更加懂得了服装品牌、设计作品、布料辅料之间的联系。我们的进展也越来越顺利啦
日期：2017.9.18 四 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
黄宝怡 | 把服装品牌界面的分类更加细节化 | 基本完成 | 由于之前做的品牌服装分类没有细化，所以需要现在细化
总结：
日期：2017.9.19 四 周二 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
黄宝怡 | 把整体界面设计做收尾 | 已完成
总结：
日期：2017.9.20 四 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
钟崇尧 | 负责作品管理用例规约描述 | 已完成
黄宝怡 | 负责账号管理用例规约描述 | 已完成
魏仲凯 | 负责咨询管理和设计师管理用例规约描述 | 已完成
薛洁鹏 | 负责服装管理用例规约描述 | 已完成
王晓宇 | 负责品牌服装管理用例规约描述 | 已完成
总结：
日期：2017.9.20 四 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
钟崇尧 | 设计并修改数据库 | 修改了一部分
黄宝怡 | 了解并学习React Native框架 | 学习中
魏仲凯 | 了解并学习React Native框架 | 学习中
薛洁鹏 | 设计并修改数据库 | 修改了一部分
王晓宇 | 了解并学习React Native框架 | 学习中
总结：
日期：2017.9.25 五 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
薛洁鹏 | 设计并修改数据库 | 在不断修改中 | 设计并修改数据库都是在他们空余时间完成
钟崇尧 | 设计并修改数据库 | 在不断修改中
黄宝怡 | 了解并学习React Native的语法 | 了解到了React Native的基本语法
总结：
日期：2017.9.26 五 周二 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
薛洁鹏 | 设计并修改数据库 | 已完成
钟崇尧 | 设计并修改数据库 | 已完成
黄宝怡 | 在菜鸟教程里面学习jQuery mobile | 已根据菜鸟教程学习了五分之一 | 比较了react native和jQuery mobile之后发现jQuery mobile更加简洁易懂。
总结：
日期：2017.9.27 五 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
钟崇尧 | 学习hbilder开发软件，复习HTML5，CSS3，JavaScript。 | 了解hbuilder的基本操作，复习了以前学过的前端知识，看了几个小demo的源代码
黄宝怡 | 学习hbilder开发软件，复习HTML5，CSS3，JavaScript。
魏仲凯 | 学习hbilder开发软件，复习HTML5，CSS3，JavaScript。
薛洁鹏 | 学习hbilder开发软件，复习HTML5，CSS3，JavaScript。
王晓宇 | 学习hbilder开发软件，复习HTML5，CSS3，JavaScript。
总结：
日期：2017.9.27 五 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
钟崇尧 | 学习webAPP开发 | 已经把学习到的知识实践了
黄宝怡
魏仲凯
薛洁鹏
王晓宇
总结：
日期：2017.10.12-2017-10-14 七
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
黄宝怡 | 负责登录界面的代码设计 | 完成70%
薛洁鹏 | 负责设计数据库接口文档 | 由于时间问题只完成一部分 | 在他的空余时间做这项任务
总结：
日期：2017.10.16 七 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
黄宝怡 | 负责首页的前端页面代码设计 | 完善中
总结：
日期：2017.10.23 九 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
钟崇尧 | 负责数据库和后台 | 刚开始进入到开发阶段
黄宝怡 | 负责以下前端页面：主页，作品，作品详细 ，想买， 设计师详细， 设计师专辑详细 ，登录界面， 普通用户注册页面， 设计师注册页面 |  | 这是从今周开始进入到开发阶段小组成员的基本总体分工明细。但开发过程中小组成员可以按照自己的习惯节奏去进行开发。
魏仲凯 | 负责以下前端页面：我的， 我的-设计师， 我的-普通用户， 我的关注， 我的作品 ， 发布作品， 我的专辑， 新增专辑， 我的收藏， 查看购买意向， 设置， 修改密码， 普通用户信息修改， 设计师信息修改 ，我的购买意向， 资讯详细
薛洁鹏 | 负责数据库和后台
王晓宇 | 负责以下前端页面：品牌服装， 品牌服装详细， 品牌服装供应商， 面料详细， 面料供应商， 关于， 忘记密码 ，重置密码
总结：
日期：2017.10.24 九 周二 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
黄宝怡 | 继续完成首页界面的开发 | 完成其中一个小模块
总结：
日期：2017.10.25 九 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
钟崇尧 | 写后台实体类 | 完成一小类实体
黄宝怡 | 继续完成首页界面开发 | 完善中
魏仲凯 | 写整体底部导航代码块 | 完成一部分效果
薛洁鹏 | 写后台实体类和登录模块代码 | 完成一小类实体
王晓宇 | 写前端品牌服装界面模块代码 | 完成一小模块
总结：
日期：2017.10.25 九 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
钟崇尧 | 继续写后台实体类 | 完成又一小类实体
黄宝怡 | 继续完成首页界面开发 | 完善中
魏仲凯 | 继续写整体底部导航代码块 | 完成
薛洁鹏 | 写后台实体类和登录模块代码 | 完成又一小类实体
王晓宇 | 继续写前端品牌服装界面模块代码 | 完成另一一小模块
总结：
日期：2017.10.30 十 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
黄宝怡 | 负责注册为设计师界面代码块 | 完成50%
魏仲凯 | 负责我的界面代码块 | 完成70%
总结：
日期：2017.10.31 十 周二 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
黄宝怡 | 继续写注册为设计师界面代码块 | 完成80%
钟崇尧 | 继续学习SSN框架 | 学习中
总结：
日期：2017.11.1 十 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
钟崇尧 | 继续写后台实体类
黄宝怡 | 继续写注册为设计师界面代码块
魏仲凯 | 负责我的界面模块代码
薛洁鹏 | 继续写后台实体类和登录模块代码
王晓宇 | 继续写前端品牌服装界面模块代码
总结：