## 工作表1
第三小组计划实施表
日期：2017.9.5 第二周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
李杰 | 以小马公司的需求文档作参考，重新编写二手交易APP需求分析文档的一部分 | 完成
周振朋 | 为二手交易APP取名，编写二手交易APP需求分析文档的用例图 | 该APP命名为“校易”，用例图规划完毕。
禤锦辉 | 讨论APP的功能需求，编写二手交易APP需求分析文档的后台结构图 | 完成
柯新钿 | 讨论APP的功能需求，编写二手交易APP需求分析文档的功能模块图 | 只完成了一部分
冯文雄 | 讨论APP的功能需求，编写二手交易APP需求分析文档的前台结构图 | 只完成了一部分
阿卜力孜 | 讨论APP的功能需求 | 完成
总结：完成情况良好，但时间把握的不是很好，下次努力
日期：2017.9.6 第二周 周三上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
李杰 | 运用"墨刀"原型软件规划项目原型("首页"，"求购"，"消息"，"我的"等四个模块) | 完成
周振朋 | 对"首页"模块的界面设计，运用画图工具设计界面。 | 完成，但界面未整合到一起
禤锦辉 | 列出前台功能清单，并对用户注册和用户登录进行用例描述 | 完成
柯新钿 | 对"求购信息"模块的界面设计，运用画图工具设计界面。 | 完成
冯文雄 | 对"消息"、"我的"等模块的界面设计，运用画图工具设计界面。 | 完成，但界面未整合到一起
阿卜力孜 | 列出后台功能清单，并对会员发布商品进行用例描述 | 完成
总结：完成情况良好，继续努力
日期：2017.9.6 第二周 周三下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
李杰 | 完善项目需求分析文档，整合项目原型 | 需求分析文档系统流程图未完成，项目原型整合完毕，但还有细节部分需修改
周振朋 | 完善项目原型"首页"模块的细节(商品分类) | 完成
禤锦辉 | 完善项目原型"我的"模块的细节 | 完成
柯新钿 | 完善项目原型"求购"模块的细节 | 完成
冯文雄 | 完善项目原型"消息"模块的细节 | 完成
阿卜力孜 | 寻找项目原型所要用的图标、图片等 | 完成
总结：时间把握得比上次好，下次继续加油
日期：2017.9.11 第三周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
周振朋 | 整合项目原型，首页部分添加图标，和图片 | 首页中的动漫分类还没完成，其他部分已完善
禤锦辉 | 决定项目整体色调，并测试 | 完成
冯文雄 | 完成消息和我的界面的添加图标和图片 | 完成
阿卜力孜 | 完成求购界面的图标和图片添加 | 完成
李杰 | 请假
柯新钿 | 请假
总结：小组各成员完成得不错，时间掌握比上次好
日期：2017.9.13 第三周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
李杰 | 数据库设计 | 完成了数据库的规划以及用户信息表 | 还有很多表需要设计字段
周振朋 | 完善前端“首页”“我的”模块 | 重新设计了“首页”模块，“我的”模块未完成
禤锦辉 | 完善前端“求购”模块 | 完成
柯新钿 | 完善前端“消息”模块 | 完成
冯文雄 | 后台可视化界面设计 | 完成
阿卜力孜 | 帮助其他成员负责的模块的细节部分设计 | 完成
总结：因为经过昨天的交流会发现了很多不足，所以今天对项目进行了大整改，以及开始着手对后台的开发，仍然需要加把劲赶上进度。
日期：2017.9.18 第四周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
李杰 | 数据库设计，如用户宝贝信息表，求购信息表，订单信息表，商品类别表 | 除“商品类别表”外均完成
周振朋 | 完善“首页”模块，如商品的分类信息页面 | 完成
禤锦辉 | 完善“我的”模块，如我的发布，我的求购，我的收藏等页面 | 除“我的收藏”外均完成
柯新钿 | 完善“买卖”模块，如宝贝信息的详情页面、求购信息的详情页面 | 完成
冯文雄 | 数据库设计，如聊天信息表，留言信息表，收藏信息表，搜索记录表 | 除“收藏信息表”和“搜索记录表”外均完成
阿卜力孜 | 填充页面内容，如求购信息的内容，宝贝信息的内容 | 完成
总结：进度有点慢，要赶上去
日期：2017.9.19 第四周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
李杰 | 完成商品类别表，并使用springdata框架熟悉数据库操作 | 数据库表设计已完成，但未掌握操作
周振朋 | 修改发布二手商品的页面，完善首页分类模块点击后的页面。 | 完成了4个页面，还差4个
禤锦辉 | 完善“我的收藏”和“我的订单”页面 | 完成
柯新钿 | 修改宝贝信息详情页面，完善发布宝贝、求购信息页面 | 完成
冯文雄 | 完成收藏信息表和搜索记录表以及浏览记录表的数据库设计 | 完成
阿卜力孜 | 填充“我的发布”，“我的求购”的页面内容 | 完成
总结：进度稍微赶了上来，但仍需加快进度
日期：2017.9.20 第四周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
李杰 | 继续熟悉掌握数据库操作以及进行数据库开发 | 完成
周振朋 | 继续完成首页分类模块点击后的页面，并完成搜索结果筛选页面 | 完成
禤锦辉 | 完成个人基本信息页面 | 完成
柯新钿 | 完成“我的”模块设置页面 | 完成
冯文雄 | 进行数据库开发 | 完成
阿卜力孜 | 迟到
总结：虽然勉勉强强把原型做好了，但接下来要进行开发，才是重点，要加油。
日期：2017.9.25 第五周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
李杰 | 编写数据库设计文档 | 完成
周振朋 | 编写“个人信息管理”用例规约 | 完成了一部分
禤锦辉 | 编写“首页”用例规约 | 完成了一部分
柯新钿 | 编写“账号管理”用例规约 | 完成了一部分
冯文雄 | 编写数据库设计文档 | 完成
阿卜力孜 | 编写“查看买卖信息”用例规约 | 完成了一部分
总结：明天早上马上完成用例规约
日期：2017.9.26 第五周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
李杰 | 熟悉小马后台框架并掌握操作数据库的方法 | 完成
周振朋 | 继续编写“个人信息管理”用例规约 | 完成
禤锦辉 | 继续编写“首页”用例规约 | 完成
柯新钿 | 继续编写“账号管理”用例规约 | 完成
冯文雄 | 熟悉小马后台框架并掌握操作数据库的方法 | 完成
阿卜力孜 | 继续编写“查看买卖信息”用例规约 | 完成
总结：都已完成
日期：2017.9.27 第五周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
李杰 | 编写后台“用户管理”的数据交互
周振朋 | 学习HBuilder软件操作并学习h5教程，完成视频播放demo
禤锦辉 | 学习HBuilder软件操作并学习h5教程
柯新钿 | 学习HBuilder软件操作并学习h5教程，完成拖放demo
冯文雄 | 编写后台“商品类别管理”的数据交互
阿卜力孜 | 学习HBuilder软件操作并学习h5教程
总结：