## 九月
小组计划实施表
日期：2017.9.4 第二周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 账号管理的用例规约 | 已完成 | 参考小组需求规格说明书完成用例规约图
王崧淦 | 作品管理的用例规约 | 已完成
林冰莲 | 面料辅料管理的用例规约 | 已完成
陈观钦 | 资讯管理和设计师管理的用例规约 | 已完成
范永盛 | 品牌服装管理的用例规约 | 已完成
总结：时间把握不好。下次会调整好。
日期：2017.9.6 第二周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 初步确定“我的”页面主要显示的功能并作出相应的文字描述 | 已完成，同时在第四节课也完成了备注中的讨论 | 在我们的app中。主要有四个页面。另外：在最后的一个小时进行讨论，讨论页面里的功能是否合理并作出微调
王崧淦 | 初步确定“首页”页面主要显示的功能并作出相应的文字描述 | 已完成，同时在第四节课也完成了备注中的讨论
林冰莲 | 初步确定“作品”页面主要的显示功能并作出相应的文字描述 | 已完成，同时在第四节课也完成了备注中的讨论
范永盛 | 初步确定“资讯”页面主要的显示功能并作出相应的文字描述 | 已完成，同时在第四节课也完成了备注中的讨论
陈观钦 | 初步确定“首页”页面主要显示的功能并作出相应的文字描述 | 已完成，同时在第四节课也完成了备注中的讨论
总结：这次计划完成得还算顺利，就是安排的内容有点少。组员们很快就完成了。
日期：2017.9.6 第二周 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成app“我的”页面的设计初稿 | 已完成 | 提前完成的组员实现页面的文字说明
王崧淦 | 完成app“首页”页面的设计初稿 | 已完成
林冰莲 | 完成app“作品”页面的设计初稿 | 已完成
范永盛 | 完成app“资讯”页面的设计初稿 | 已完成
陈观钦 | 与崧淦一起完成app“首页”页面的设计初稿 | 已完成
总结：这次计划顺利完成。安排的任务都开始着手备注中的用例规约的文字说明工作
日期：2017.9.11 第三周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 开始app“我的”页面的子页面的设计并完成子界面中的一半界面设计 | 已完成 | 提前完成的组员实现页面的文字说明
王崧淦 | 开始app“首页”页面的子页面的设计并完成子界面中的一半界面设计 | 已完成
林冰莲 | 开始app“作品”页面的子页面的设计并完成子界面中的一半界面设计 | 已完成
范永盛 | 开始app“资讯”页面的子页面的设计并完成子界面中的一半界面设计 | 已完成
陈观钦 | 开始app“首页”页面的子页面的设计并完成子界面中的一半界面设计 | 已完成
总结：此次计划顺利完成
日期：2017.9.13 第三周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 早上对演示进行小组总结，并确定下一步的界面设计 | 完成了小组总结和讨论。下一步的界面设计初步决定了 | 充分参考此次演示其他小组所提的建议，从而制定接下来的实施方案
王崧淦 | 在进行小组总结和讨论后，完善“首页”页面的界面设计 | 未完成
林冰莲 | 在进行小组总结和讨论后，完善“作品”页面的界面设计 | 未完成
范永盛 | 在进行小组总结和讨论后，完善“资讯”页面的界面设计 | 未完成
陈观钦 | 在进行小组总结和讨论后，完善“首页”页面的界面设计 | 未完成
总结：由于这个计划是基于演示后，进过总结再实施的计划。所以好多突发状况没有预料到。所以造成了大家都没有按计划完成
日期：2017.9.18 第四周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成“我的”页面及子页面的设计 | 已完成
王崧淦 | 完成“首页”页面及子页面的设计 | 已完成
林冰莲 | 完成“作品”页面及子页面的设计 | 已完成
范永盛 | 完成“布料辅料”页面及子页面的设计 | 已完成
陈观钦 | 完成“设计师”页面及子页面的设计 | 已完成
总结：进度有点慢。后期会加快进度
日期：2017.9.19 第四周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成“我的”页面用例规约的文字描述 | 已完成 | 在文字描述过程中遇到问题或者不解可以向小组组长提出
王崧淦 | 完成“首页”页面用例规约的文字描述 | 已完成
林冰莲 | 完成“作品”页面用例规约的文字描述 | 已完成
范永盛 | 完成“布料辅料”页面用例规约的文字描述 | 已完成
陈观钦 | 迟到 | 已完成
总结：大体的用例规约已经完成。准备下一步的细微修改
日期：2017.9.20 第四周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 进行用例规约文档的合并和细微的修改 | 未完成，完成了文档的合并和一小部分的文档修改 | 在实施过程有有疑问及时和组长联系
王崧淦 | 学习Mybatis和Hbuilder | 未完成
林冰莲 | 对界面进行细微修改，以达到最后的最终版 | 已完成
范永盛 | 学习Mybatis和Hbuilder | 未完成
陈观钦 | 学习Mybatis和Hbuilder | 未完成
总结：由于第一次安排对Hbuilder内容的学习，没有充分考虑到可行性，所以导致了最后的考核出现了问题，所以下次将会参考第四组的做法。
日期：2017.9.20 第四周 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成早上未完成的文档修改 | 已完成 | 出现问题都可以和组长沟通。
王崧淦 | 学习Hbuilder的页面跳转并完成相应的demo | 已完成
林冰莲 | 学习Mybatis和Hbuilder的侧拉菜单并完成对应的demo | 已完成
范永盛 | 学习Hbuilder的actionsheet 和卡片视图并完成相应的demo | 已完成
陈观钦 | 学习Hbuilder消息框。并完成对应的demo | 已完成
总结：这次计划完成得不错。
日期：2017.9.25 第五周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 思考数据库的实体类型并列出来 | 已完成 | 先每个人独自列出来。后面再经过讨论
王崧淦 | 思考数据库的实体类型并列出来 | 已完成
林冰莲 | 思考数据库的实体类型并列出来 | 已完成
范永盛 | 思考数据库的实体类型并列出来 | 已完成
陈观钦 | 思考数据库的实体类型并列出来 | 已完成
总结：
日期：2017.9.26 第五周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成数据库的实体描述和表的设计（第1实体到第4个实体） | 已完成 | 在昨天列出的实体类型的基础上，去完成实体的描述和设计。PS:有疑问有问题的集中收集起来。
王崧淦 | 完成数据库的实体描述和表的设计（第5个实体到第10个实体） | 已完成
林冰莲 | 完成数据库的实体描述和表的设计（第11实体到第14个实体） | 已完成
范永盛 | 完成数据库的实体描述和表的设计（第15实体到第17个实体） | 已完成
陈观钦 | 完成数据库的实体描述和表的设计（第17实体到第19个实体） | 已完成
总结：
日期：2017.9.27 第五周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成数据库设计的整合 | 已完成
王崧淦 | 学习ssm的开发环境搭建并搭建环境 | 未完成；完成40%
林冰莲 | 画出app的logo初稿 | 未完成；完成40%
范永盛 | 学习Hbuilder的轮播图的实现并完成demo | 未完成；完成50%
陈观钦 | 学习Hbuilder的懒加载并完成demo（迟到） | 未完成
总结：数据库设计大体已经完成，其他的由于不熟悉。学习学习进度比较慢
日期：2017.9.27 第五周 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 对数据库进行细微修改并创建出数据库 | 已完成
王崧淦 | 学习ssm的开发环境搭建并搭建环境 | 已完成
林冰莲 | 画出app的logo初稿 | 已完成
范永盛 | 学习Hbuilder的轮播图的实现并完成demo | 已完成
陈观钦 | 学习Hbuilder的懒加载并完成demo（迟到） | 已完成
总结：
日期：2017.10.16 第8周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 对web接口文档和数据库接口文档进行修改 | 已完成
王崧淦 | 编写“首页”数据库接口的文档 | 已完成
林冰莲 | 编写“设计师和设计作品”数据库接口的文档 | 已完成
范永盛 | 编写“布料辅料”数据库接口文档 | 已完成
陈观钦 | 缺席 | 没
总结：无
日期：2017.10.18 第8周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 开始app的登录界面的书写 | 已完成 | 在这过程中遇到任何问题及时和组长私聊
王崧淦 | 对app主界面的学习，以及尝试去实现 | 已完成
林冰莲 | 修改web接口文档和数据库接口文档的返回结果的书写规范 | 已完成
范永盛 | 向数据库表录入十条数据（字典数据表除外） | 已完成
陈观钦 | 向数据库表录入十条数据（字典数据表除外） | 已完成
总结：
日期：2017.10.23 第9周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成登陆界面的书写 | 已完成 | 有疑问请问组长
王崧淦 | 完成忘记密码界面的书写 | 未完成
林冰莲 | 录入数据库字典数据以及寻找app所要用到的图标 | 已完成
范永盛 | 完成注册普通用户界面的书写 | 未完成
陈观钦 | 完成注册设计师界面的书写 | 未完成
总结：
日期：2017.10.24 第9周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 对开发环境的数据进行测试 | 已完成 | 有不懂请问组长
王崧淦 | 完成昨天忘记密码界面未完成部分的书写 | 已完成
林冰莲 | 学习Hbuilder app开发并完成设置界面的demo | 已完成
范永盛 | 完成昨天普通用户注册界面未完成部分的书写 | 已完成
陈观钦 | 完成昨天普通用户注册界面未完成部分的书写 | 已完成
总结：这次任务完成得不错。接下来的开发工作会逐步加快
日期：2017.10.25 第9周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成注册普通用户功能 | 未完成 | 有疑问请问组长
王崧淦 | 完成设置页面的编写 | 已完成
林冰莲 | 学习Hbuilder的页面跳转并完成相应的demo | 未完成
范永盛 | 学习页面下拉刷新 | 未完成
陈观钦 | 学习html的ajax | 未完成
总结：
日期：2017.10.25 第9周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成注册普通用户的功能 | 已完成
王崧淦 | 完成设置页面的子页面的编写 | 已完成
林冰莲 | 学习Hbuilder的提示消息的编写 | 已完成
范永盛 | 学习ssm怎样获取用户数据并显示出来 | 已完成
陈观钦 | 学习html的ajax | 已完成
总结：这次任务完成的不错。
日期：2017.10.30 第10周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成登录功能 | 已完成
王崧淦 | 开始我的关注页面的编写 | 已完成
林冰莲 | 修改查看个人详细信息的页面，加入一次可以修改多个资料功能 | 已完成
范永盛 | 学习瀑布流效果的实现 | 已完成
陈观钦 | 学习轮播图的实现 | 缺席
总结
日期：2017.10.31 第10周 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成发送验证码到邮箱功能 | 已完成
王崧淦 | 编写发布作品界面 | 已完成
林冰莲 | 学习html的下拉刷新 | 已完成
范永盛 | 学习mybatis的分页查询 | 已完成
陈观钦 | 缺席
总结
日期：2017.11.1 第10周 周三上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成忘记密码的功能 | 未完成
王崧淦 | 完成我的关注页面 | 已完成
林冰莲 | 学习js的ajax | 已完成
范永盛 | 实现下拉刷新功能 | 未完成
陈观钦 | 学习js的验证码的实现（缺席） | 缺席
总结
日期：2017.11.1 第10周 周三下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成忘记密码的功能 | 已完成
王崧淦 | 完成我的页面 | 已完成
林冰莲 | 实现设计师界面 | 已完成
范永盛 | 实现下拉刷新功能并写完成demo | 已完成
陈观钦 | 学习js的验证码的实现 | 已完成
总结：进度有点慢。下周将会加快速度
日期：2017.11.6 第11周 周一
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成登录的功能 | 已完成
王崧淦 | 完成“我的收藏”界面 | 已完成
林冰莲 | 实现设计师的侧拉菜单 | 已完成
范永盛 | 实现上拉加载功能并写完成demo | 已完成
陈观钦 | 学习弹出框的实现 | 已完成
总结：
日期：2017.11.8 第11周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成获取用户的个人信息
王崧淦 | 学习并实现设计作品界面
林冰莲 | 学习并实现设计师界面
范永盛 | 学习并实现布料辅料界面
陈观钦 | 学习并实现个人资料界面
总结：
日期：2017.11.13 第12周 周一 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成首页的前后台交互 | 已完成
王崧淦 | 完成设计作品界面 | 已完成
林冰莲 | 完成设计师界面 | 已完成
范永盛 | 完成布料辅料界面 | 未完成
陈观钦 | 给数据库录入十条数据 | 已完成
总结：
日期：2017.11.15 第12周 周三
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成设计师界面的前后端交互 | 已完成
王崧淦 | 完成首页子界面 | 已完成
林冰莲 | 完成设计师子界面 | 已完成
范永盛 | 继续完成布料辅料界面 | 已完成
陈观钦 | 给数据库录入字典数据 | 已完成
总结：
日期：2017.11.20 第13周 周一 周二
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
林晓亮 | 完成首页中品牌服装的前后台交互
王崧淦 | 完成未完成的子界面的书写
林冰莲 | 重新录入资讯数据
范永盛 | 与崧淦一起完成未完成的子界面的书写
陈观钦 | 重新录入资讯数据
总结：
Note on A5: Microsoft: