## 工作表1
小组计划实施表
日期：2017.9.6 第二周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 完成考勤维护部分用例规约文字描述 | 完成
马孝民 | 完成考勤组织部分用例规约文字描述 | 完成
魏万喜 | 完成统计信息部分用例规约文字描述 | 完成
徐思源 | 完成考勤签到部分用例规约文字描述 | 完成
杨华邦 | 完成个人信息维护部分用例规约文字描述 | 完成
袁萍 | 完成系统用户管理部分用例规约文字描述 | 完成
总结：文字规约的内容需要再详细一下
日期：2017.9.6 第二周 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 设计登录注册页面 | 完成
马孝民 | 请假
魏万喜 | 设计加入考勤组织和签到页面 | 完成
徐思源 | 设计增删改查组织和增删改查考勤页面 | 完成一半 | 分配任务过多，下次要注意
杨华邦 | 设计主界面和改查个人信息页面 | 完成
袁萍 | 设计导出考勤情况和增删改查角色页面 | 完成一半 | 分配任务过多，下次要注意
总结：
日期：2017.9.11 第三周 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 统一小组设计风格，改进考勤签到界面 | 完成
马孝民 | 统一小组设计风格，改进个人信息维护和导出记录页面 | 完成
魏万喜 | 统一小组设计风格，改进考勤维护界面 | 完成
徐思源 | 统一小组设计风格，改进考勤组织维护页面 | 完成
杨华邦 | 设计后台架构 | 已完成基本框架以及pojo类设计
袁萍 | 学习modao软件的团队开发以及整合其他人的设计 | 因为其他人进度问题，尚未整合全部
总结：
日期：2017.9.13 第三周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 继续改进考勤签到界面 | 未完成
马孝民 | 继续改进个人信息维护和导出记录页面 | 未完成
魏万喜 | 继续改进考勤维护界面 | 未完成
徐思源 | 继续改进考勤组织维护页面 | 未完成
杨华邦 | 整合总界面 | 未完成
袁萍 | 请假
总结：回去得继续做，进度慢
日期：2017.9.18 第四周 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 思考个人信息维护具体代码实现的步骤，要求通用性、扩展性强 | 完成
马孝民 | 思考考勤签到具体代码实现的步骤，要求通用性、扩展性强 | 完成
魏万喜 | 思考考勤维护具体代码实现的步骤，要求通用性、扩展性强 | 完成
徐思源 | 思考考勤组织维护具体代码实现的步骤，要求通用性、扩展性强 | 完成
杨华邦 | 写出后台提供给页面交互的接口 | 未完成
袁萍 | 改进所有页面中不合理或者不够好的地方 | 未完成
总结：
日期：2017.9.19 第四周 周二 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 尝试用混合式开发替换昨天相同模块的代码实现，对比两者不同以及优缺点 | 未完成
马孝民 | 尝试用混合式开发替换昨天相同模块的代码实现，对比两者不同以及优缺点 | 未完成
魏万喜 | 尝试用混合式开发替换昨天相同模块的代码实现，对比两者不同以及优缺点 | 未完成
徐思源 | 尝试用混合式开发替换昨天相同模块的代码实现，对比两者不同以及优缺点 | 未完成
杨华邦 | 写出后台提供给页面交互的接口 | 未完成
袁萍 | 改进所有页面中不合理或者不够好的地方 | 未完成
总结：
日期：2017.9.20 第四周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 设计个人信息维护数据库表 | 完成
马孝民 | 设计考勤签到数据库表 | 完成
魏万喜 | 设计考勤维护数据库表 | 完成
徐思源 | 设计考勤组织维护数据库表 | 完成
杨华邦 | 写出后台提供给页面交互的接口 | 未完成
袁萍 | 改进所有页面中不合理或者不够好的地方 | 未完成
总结：
日期：2017.9.20 第四周 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 学习mybatis，做一个单表增删改查数据的Demo | 完成
马孝民 | 学习mybatis，做一个单表增删改查数据的Demo | 未完成
魏万喜 | 学习mybatis，做一个单表增删改查数据的Demo | 未完成
徐思源 | 学习mybatis，做一个单表增删改查数据的Demo | 未完成
杨华邦 | 写出后台提供给页面交互的接口 | 未完成
袁萍 | 改进所有页面中不合理或者不够好的地方 | 完成
总结：
日期：2017.9.25 第五周 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 写个人信息维护数据库表文档 | 未完成
马孝民 | 写考勤签到数据库表文档 | 未完成
魏万喜 | 写考勤维护数据库表文档 | 未完成
徐思源 | 写考勤组织维护数据库表文档 | 未完成
杨华邦 | 写出后台提供给页面交互的接口 | 未完成
袁萍 | 改进后台原型 | 未完成
总结：
日期：2017.9.26 第五周 周二 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 写个人信息维护数据库表文档 | 未完成
马孝民 | 写考勤签到数据库表文档 | 完成
魏万喜 | 写考勤维护数据库表文档 | 完成
徐思源 | 写考勤组织维护数据库表文档 | 完成
杨华邦 | 运行小马公司给的springboot框架 | 完成
袁萍 | 改进后台原型 | 未完成
总结：
日期：2017.9.27 第五周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 检查数据库文档是否有遗漏错误 | 完成
马孝民 | 请假 | 完成
魏万喜 | 寻找安卓扫描二维码的实现方法并运行例子 | 完成
徐思源 | 寻找安卓扫描二维码的实现方法并运行例子 | 完成
杨华邦 | 继续了解小马公司的框架 | 未完成
袁萍 | 检查用例规约文档是否有遗漏错误 | 完成
总结：
日期：2017.9.27 第五周 周三 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 寻找安卓扫描二维码的实现方法并运行例子 | 未完成
马孝民 | 请假
魏万喜 | 寻找安卓扫描二维码的实现方法并运行例子 | 未完成
徐思源 | 寻找安卓扫描二维码的实现方法并运行例子 | 未完成
杨华邦 | 继续了解小马公司的框架 | 未完成
袁萍 | 请假
总结：
日期：2017.10.16 第八周 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 写个人信息维护模块的持久层接口文档，参考给出的前后台接口文档 | 未完成
马孝民 | 跟万喜一起合作写考勤维护模块的持久层接口文档 | 未完成
魏万喜 | 写考勤维护模块的持久层接口文档，参考给出的前后台接口文档 | 未完成
徐思源 | 写考勤组织维护模块的持久层接口文档，参考给出的前后台接口文档 | 未完成
杨华邦 | 写签到模块的持久层接口文档，参考给出的前后台接口文档 | 未完成
袁萍 | 跟思源一起合作写考勤组织维护模块的持久层接口文档 | 未完成
总结：备注，查询列表的时候要记得分页查询
日期：2017.10.18 第八周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 写个人信息维护模块的持久层接口文档，参考给出的前后台接口文档 | 完成
马孝民 | 跟万喜一起合作写考勤维护模块的持久层接口文档 | 完成
魏万喜 | 写考勤维护模块的持久层接口文档，参考给出的前后台接口文档 | 完成
徐思源 | 写考勤组织维护模块的持久层接口文档，参考给出的前后台接口文档 | 完成
杨华邦 | 写签到模块的持久层接口文档，参考给出的前后台接口文档 | 未完成
袁萍 | 跟思源一起合作写考勤组织维护模块的持久层接口文档 | 完成
总结
日期：2017.10.23 第九周 周一 下午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 搭建前端页面环境，按照前端原型先做一个 个人信息维护页面出来 | 完成
马孝民 | 搭建前端页面环境，按照前端原型先做一个 考勤维护页面出来 | 完成
魏万喜 | 搭建前端页面环境，按照前端原型先做一个 考勤维护页面出来 | 完成
徐思源 | 搭建前端页面环境，按照前端原型先做一个 考勤组织维护页面出来 | 完成
杨华邦 | 搭建后台环境，编写个人信息维护模块接口 | 未完成
袁萍 | 搭建前端页面环境，按照前端原型先做一个 考勤组织维护页面出来 | 完成
总结：备注：以后马哥和万喜负责考勤模块，思源和袁萍做考勤组织模块
日期：2017.10.24 第九周 周二 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 按照昨天的分配，继续完成自己模块的页面 | 未完成
马孝民 | 按照昨天的分配，继续完成自己模块的页面 | 未完成
魏万喜 | 按照昨天的分配，继续完成自己模块的页面 | 未完成
徐思源 | 按照昨天的分配，继续完成自己模块的页面 | 未完成
杨华邦 | 编写个人信息维护模块接口 | 未完成
袁萍 | 按照昨天的分配，继续完成自己模块的页面 | 未完成
总结：备注：以后马哥和万喜负责考勤模块，思源和袁萍做考勤组织模块
日期：2017.10.25 第九周 周三 上午
人员 | 计划任务 | 完成情况 | 备注
吕意铎 | 按照昨天的分配，继续完成自己模块的页面
马孝民 | 按照昨天的分配，继续完成自己模块的页面
魏万喜 | 按照昨天的分配，继续完成自己模块的页面
徐思源 | 按照昨天的分配，继续完成自己模块的页面
杨华邦 | 编写个人信息维护模块接口
袁萍 | 按照昨天的分配，继续完成自己模块的页面
总结：备注：以后马哥和万喜负责考勤模块，思源和袁萍做考勤组织模块